## Requirement
LA |  |  | Learn assistant |  |  |  | Process
Description |  |  | Lookup your job better |  |  |  | Create Date | 2024-09-01 | Creator | Thach.Le
[7 empty] | Update Date |  | Updater
1 | Feature list | [14 empty] | Schedule
[13 empty] | Estimation |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  | July |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov
| # | Feature groups |  | Code | Use case name/Screen | Description |  |  |  |  | PIC 1 | PIC 2 | Complexity | Weight | Effort (man.days) | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
| I | For developer | bar: Aug W3 to Sep W2
| 1 |  |  | A01 | Giới thiệu tổng quan các khóa học | Hiển thị cá nhân hóa các khóa học phù hợp người dùng |  |  |  |  | Duy | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | A02 | Tìm kiếm các khóa học | Tìm kiếm theo danh mục / tìm kiếm |  |  |  |  | Tài | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | A03 | Hiển thị nội dung khóa học | [5 empty] | Dũng | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | A04 | Học thử | Tham gia 1 phần giai đoạn khóa học (có thể chỉ định ngày học thử) | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | A05 | Đăng ký mua khóa học | Với khóa học trả tiền | bar: Aug W3 to Sep W2
| 2 |  |  | B01 | Nhập liệu thông tin khóa học | 0.2. Hỗ trợ ít nhất các bài học dạng chuẩn xAPI |  |  |  |  | Duy | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | B01.2 | Nhập liệu thông tin khóa học (Mở rộng 2) | Các bài học dạng link (Youtube, Tiktok,...), có thêm file phụ đề, transcript | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | B01.3 | Nhập liệu thông tin khóa học (Mở rộng 3) | Các bài học dạng học liệu tự Upload, có thêm file phụ đề, transcript nếu là video | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | B02 | Hỗ trợ bài học dạng video có phụ đề và transcript | 0.3. Nên tham khảo trang coursera.org. |  |  |  |  | Anh Thạch hỗ trợ | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | B03 | Export và Import khóa học | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | B04 | Thanh toán | Hỗ trợ Momo, https://minepi.com/thachln Nạp trước vào hệ thống dự trữ/Nạp vừa đủ 0.3 |  |  |  |  | Anh Thạch hỗ trợ | bar: Aug W3 to Sep W2
| 3 |  |  | C01 | Tracking | Theo dõi tiến độ học tập 0.3 |  |  |  |  | Anh Thạch hỗ trợ | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | C02 | Quản trị cấu hình (nhập liệu dạng Excel) | Số item trên 1 trang; fomat ngày giờ;... 0.2 |  |  |  |  | Anh Thạch hỗ trợ | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | C02.2 | Quản trị cấu hình (form thông thường) | Tham khảo menu Windows > Preferences của Eclipse | bar: Aug W3 to Sep W2
C03 | bar: Aug W3 to Sep W2
| 4 |  |  | D01 | Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học | Tùy chọn | bar: Aug W3 to Sep W2
D02 | bar: Aug W3 to Sep W2
| II | For business | bar: Aug W3 to Sep W2
| 1 |  |  | A01 | Đăng ký thông tin doanh nghiệp (DN) | Login (Google, Facebook, Apple, SDT/Email + Password) => Khai báo thông tin doanh nghiệp: Tên DN, MST, Địa chỉ, Thông tin liên lạc. => Confirm qua email (Link để bấm xác nhận: có thời gian expired). | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | A02 | Đăng ký danh sách tài khoản nhân viên của DN | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | A03 | Đăng ký mua khóa học | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | A04 | Chọn danh sách nhân viên cho từng khóa học | bar: Aug W3 to Sep W2
| 2 |  |  | B01 | Báo cáo kết quả học tập của từng nhân viên
|  |  |  | B02 | Báo cáo kết quả học tập theo khóa học đã mua
B03
B04
| 3 |  |  | C01
C02
C03
C04
| III | For Admin
| 1 |  |  | A01
A02
A03
A04
2 | Bussiness Rule | [13 empty] | #REF! | bar: May W1
Khóa học miễn phí
Có thể học được ngay
Khóa học phí
Credit được tặng khi tạo tài khoản sẻ tiêu thụ khi học thử các leason
Phí sẽ thanh toán bằng tiền thật với mỗi khóa học hoặc mỗi bài học
*Một số bài học bắt buộc phải mua cả khóa
2 | Other requrests | [13 empty] | #REF! | bar: May W1
[14 empty] | Tỉ giá USD | 22300 | May W1: VNĐ/USD
| Development environment: | [12 empty] | (1) Chi phí thuê ngoài | #REF! | May W1: VNĐ
Java 11
Tomcat 9
Eclipse JEE
Sakai 23 (for Testing): https://source.sakaiproject.org/release/23.2/
Content format
xAPI (https://xapi.com/overview/)
3 | References
Chi phí khác:
| 1) | Preparation for Java Developer: | [11 empty] | Thời lượng |  | May W1: tháng
|  | https://myworkspace.vn/portal/site/intern-java | [11 empty] | Phụ cấp/1 tháng |  | May W1: VNĐ
Mục tiêu cốt lõi | [13 empty] | Tổng chi phí dự án (1) + (2): | #REF! | May W1: VND
- Hiểu và báo cáo về kiến trúc myworkspace platform: Cơ chế đăng nhập; Cơ chế render tool; Cách quản lí comp dùng chung; Cấu trúc chính database
- Hiểu kiến trúc tool(webapp con bên trong platform) theo kiến trúc SpringMVC
- Hiểu về chuẩn học liệu xAPI
- Lập trình được tool learn assistant có các chức năng cơ bản sau:
- Hiển thị các khóa học giúp người dùng học miễn phí, học thử, mua khóa học
- Hiển thị nội dung khóa học theo chuẩn xAPI
- Viết báo cáo
- Phân tích review code report và integration test report
Deadline 10/10
Note on AQ6: 1-Lowest 5-Highest -ThachLN
Note on AR6: 1-5 -ThachLN
Note on AS6: Minimum effort for simplest module: 3.5 days -ThachLN

## Screen_Design_Login
LA |  |  | Learn Assistant | [14 empty] | Process
Screen Design
Screen ID |  |  |  |  | II.1A01 | Function name |  |  |  | Register business information (DN) | [7 empty] | Create Date | [6 empty] | Creator
[18 empty] | Update Date | [6 empty] | Updater
1. Overview
Doanh nghiệp cần tìm kiếm khóa học cho các nhân viên sẽ phải tiến hành đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản, sau khi đã đăng ký hoặc có sẵn tài khoản thì tiến hành đăng nhập và
đăng ký các thông tinh của doanh nghiệp
2. Screen design
1) Layout
Welcome to Learn assistant
[11 empty] | Enter Username & Password | [8 empty] | Ñ
[8 empty] | Username* (Email or NumberPhone) | [13 empty] | (1)
(3)
[8 empty] | Password* | [13 empty] | (2) | N | [6 empty] | Khi ấn vào đây sẽ thấy được "Password" bị ẩn
[7 empty] | Note: Fields marked with * are required! | [8 empty] | Forgot your password? |  |  |  |  | (4)
(6)
[13 empty] | (5) |  |  |  |  | DONE HAVE AN ACCOUNT? | [6 empty] | SIGN UP |  |  |  |  | Khi ấn vào sẽ di chuyển đến giao diện form Sign up
External Identity Providers
Khi ấn vào sẽ di chuyển đến giao diện form Business Information Declaration
[12 empty] | (7) | [8 empty] | (8)
[12 empty] | (9) | [8 empty] | (10)
2.2 Detail screen items
|  | # |  | Item name |  |  | Control |  | Data type |  |  | I/O |  | Mandatory | Default Value | Data range |  |  | Item size |  | Description
1
2
3
7
3. Processing
| 1) | Init
|  | # |  | Item name |  |  | Control |  | Data type |  |  | I/O |  | Mandatory | Default Value | Range Value | Max length |  | Item size |  | Description |  |  |  |  | 2) | Events
|  | 1 |  | Username textbox |  |  | TextBox |  | text |  |  | I |  | x |  |  | 50 |  |  |  | Nơi nhập lại username cần sửa | [5 empty] | 2.1) | Login button
|  | 2 |  | Password textbox |  |  | TextBox |  | text |  |  | I |  | x |  |  | 50 |  |  |  | Nơi nhập password cần sửa | [6 empty] | Khi người dùng nhấn vào, hệ thống sẽ gửi request tới server để yêu cầu đăng nhập với thông tin nhập ở bên trên.
|  | 3 |  | Hide password button |  |  | Button | [13 empty] | Ấn vào sẽ hiển thị password bị ẩn | [5 empty] | 2.1) | LOGIN WITH MICROSOFT/GOOGLE/APPLE/FACEBOOK button
Khi người dùng nhấn vào, hệ thống sẽ gửi request tới server để yêu cầu đăng nhập.
|  | 4 |  | Forgot password Link |  |  | Link text | [13 empty] | Ấn vào sẽ tiến hành xác thực tài khoản để lấy lại mật khẩu
|  | 5 |  | Login button |  |  | Button | [13 empty] | Gửi request login với thông tin đã nhập bên trên.
|  | 6 |  | Sign up Link |  |  | Link text | [13 empty] | Tiến hành tới form đăng ký SIGN UP
|  | 7 |  | Login with microsoft button |  |  | Button | [13 empty] | Gửi request login với loại hình đăng nhập mong muốn.
|  | 8 |  | Login with google button |  |  | Button | [13 empty] | Gửi request login với loại hình đăng nhập mong muốn.
|  | 9 |  | Login with apple button |  |  | Button | [13 empty] | Gửi request login với loại hình đăng nhập mong muốn.
|  | 10 |  | Login with facebook button |  |  | Button | [13 empty] | Gửi request login với loại hình đăng nhập mong muốn.
4. Database mapping
| # |  | Item name |  |  | Mapping table | [8 empty] | Description
1
2
3
4
5
6
7
LOGIN WITH MICROSOFT
LOGIN WITH APPLE
LOGIN WITH GOOGLE
LOGIN
LOGIN WITH FACEBOOK

## Screen_Design_SignUp
LA | [21 empty] | Process
Screen Design
Screen ID |  |  |  |  | II.1A01 | Function name |  |  |  |  | Register business information (DN) | [10 empty] | Create Date |  |  |  | Creator
[22 empty] | Update Date |  |  |  | Updater
1. Overview
Doanh nghiệp cần tìm kiếm khóa học cho các nhân viên sẽ phải tiến hành đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản, sau khi đã đăng ký hoặc có sẵn tài khoản thì tiến hành đăng nhập và
đăng ký các thông tinh của doanh nghiệp
2. Screen design
1) Layout
SIGN UP
|  |  | Enter your Email/Numberphone* | [9 empty] | (1)
(2)
|  |  | Enter password* | [9 empty] | N |  |  |  |  | Khi ấn vào đây sẽ thấy được 2 dòng "Enter password" và "Confirm password" bị ẩn
(3)
|  |  | Confirm password* | [9 empty] | (4)
Note: Fields marked with * are required!
(5)
Khi ấn vào đây sẽ hiển thị ra form Email confimation hoặc SMS confimation
2.2 Detail screen items
|  | # |  | Item name |  |  | Control |  |  | Data type |  |  | I/O |  | Mandatory |  | Default Value |  |  | Data range |  |  | Item size |  | Description
1
2
3
7
3. Processing
| 1) | Init
| # |  | Item name |  |  | Control |  |  | Data type |  |  | I/O |  | Mandatory |  | Default Value |  |  | Range Value |  | Max length | Item size |  | Description
| 1 |  | Email/numberphone textbox |  |  | TextBox |  |  | text |  |  | I |  | x | [6 empty] | 50 |  |  | Nơi nhập email/SĐT cần sửa
| 2 |  | Password textbox |  |  | TextBox |  |  | text |  |  | I |  | x | [6 empty] | 50 |  |  | Noi nhập password cần sửa
| 3 |  | Confirm password textbox |  |  | TextBox |  |  | text |  |  | I |  | x | [6 empty] | 50 |  |  | Nơi nhập lại password cần sửa
| 4 |  | Hide password button |  |  | Button | [17 empty] | Ấn vào sẽ hiển thị password bị ẩn
| 5 |  | Sign up button |  |  | Button | [17 empty] | Gửi request sign up với thông tin đã nhập bên trên.
| 2) | Events
|  | 2.1) |  | Sign up button
Khi người dùng nhấn vào, hệ thống sẽ gửi request tới server để yêu cầu đăng ký tài khoản với thông tin nhập ở bên trên.
4. Database mapping
| # |  | Item name |  |  | Mapping table | [10 empty] | Description
1
2
3
4
5
6
7
SIGN UP

## Screen_Design_EmailConfirmation
LA | [21 empty] | Process
Screen Design
Screen ID |  |  |  |  | II.1A01 | Function name | [5 empty] | Register business information (DN) | [9 empty] | Create Date |  |  |  | Creator
[22 empty] | Update Date |  |  |  | Updater
1. Overview
Doanh nghiệp cần tìm kiếm khóa học cho các nhân viên sẽ phải tiến hành đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản, sau khi đã đăng ký hoặc có sẵn tài khoản thì tiến hành đăng nhập và
đăng ký các thông tinh của doanh nghiệp
2. Screen design
1) Layout
EMAIL CONFIRMATION
|  |  | Confirm Your Email | [6 empty] | (1)
|  |  | Enter the code sent to your email | [14 empty] | Nhập mã code sau khi đã được gửi qua email
(2)
Sau khi nhấn vào đây sẽ quay về trang đăng nhâp
(3)
|  |  |  | Didn't receive the code? |  |  | Resend code | [10 empty] | Nhấn để gửi lại mã code nếu gặp trục trặc hoặc hết hạn
[5 empty] | NOTE: The code is valid for 60 seconds (58s) | [12 empty] | Thời gian đếm ngược về 0
2.2 Detail screen items
|  | # |  | Item name |  |  | Control |  |  |  | Data type |  |  | I/O |  | Mandatory |  | Default Value |  | Data range |  |  | Item size |  | Description
1
2
3
7
3. Processing
| 1) | Init
| # |  | Item name |  |  | Control |  |  |  | Data type |  |  | I/O |  | Mandatory |  | Default Value |  | Range Value |  | Max length | Item size |  | Description
| 1 |  | Confirm Email textbox |  |  | TextBox |  |  |  | text |  |  | I |  | x | [5 empty] | 50 |  |  | Nơi nhập mã code được gửi qua email cần sửa
| 2 |  | Confirm Email button |  |  | Button | [17 empty] | Gửi request xác nhận với mã code đã nhập bên trên.
| 3 |  | Resend code label |  |  | Label | [17 empty] | Ấn để gửi lại mã code
| 2) | Events
|  | 2.1) |  | Confirm button
Khi người dùng nhấn vào, hệ thống sẽ gửi request tới server để yêu cầu xác nhận với thông tin mã code nhập ở bên trên.
|  | 2.2) |  | Resend code link
Khi người dùng nhấn vào, hệ thống sẽ gửi request tới server để yêu cầu gửi lại mã code.
4. Database mapping
| # |  | Item name |  |  | Mapping table | [11 empty] | Description
1
2
3
4
5
6
7
CONFIRM

## Screen_Desisn_SMSConfirmation
LA | [21 empty] | Process
Screen Design
Screen ID |  |  |  |  | II.1A01 | Function name | [5 empty] | Register business information (DN) | [9 empty] | Create Date |  |  |  | Creator
[22 empty] | Update Date |  |  |  | Updater
1. Overview
Doanh nghiệp cần tìm kiếm khóa học cho các nhân viên sẽ phải tiến hành đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản, sau khi đã đăng ký hoặc có sẵn tài khoản thì tiến hành đăng nhập và
đăng ký các thông tinh của doanh nghiệp
2. Screen design
1) Layout
SMS CONFIRMATION
|  |  | Confirm Your phone number | [8 empty] | (1)
|  |  | Enter the code sent to your phone number | [14 empty] | Nhập mã code sau khi đã được gửi mã code sms qua số điện thoại
(2)
Sau khi nhấn vào đây sẽ quay về trang đăng nhâp
(3)
|  |  |  | Didn't receive the code? |  |  | Resend code | [10 empty] | Nhấn để gửi lại mã code nếu gặp trục trặc hoặc hết hạn
[5 empty] | NOTE: The code is valid for 60 seconds (58s) | [12 empty] | Thời gian đếm ngược về 0
2.2 Detail screen items
|  | # |  | Item name |  |  | Control |  |  |  | Data type |  |  | I/O |  | Mandatory |  | Default Value |  | Data range |  |  | Item size |  | Description
1
2
3
7
3. Processing
| 1) | Init
| # |  | Item name |  |  | Control |  |  |  | Data type |  |  | I/O |  | Mandatory |  | Default Value |  | Range Value |  | Max length | Item size |  | Description
| 1 |  | Confirm Numberphone textbox |  |  | TextBox |  |  |  | text |  |  | I |  | x | [5 empty] | 50 |  |  | Nơi nhập mã code được gửi qua SĐT cần sửa
| 2 |  | Confirm Numberphone button |  |  | Button | [17 empty] | Gửi request xác nhận với mã code đã nhập bên trên.
| 3 |  | Resend code label |  |  | Label | [17 empty] | Ấn để gửi lại mã code
| 2) | Events
|  | 2.1) |  | Confirm button
Khi người dùng nhấn vào, hệ thống sẽ gửi request tới server để yêu cầu xác nhận với thông tin mã code nhập ở bên trên.
|  | 2.2) |  | Resend code link
Khi người dùng nhấn vào, hệ thống sẽ gửi request tới server để yêu cầu gửi lại mã code.
4. Database mapping
| # |  | Item name |  |  | Mapping table | [11 empty] | Description
1
2
3
4
5
6
7
CONFIRM

## BusinessInformationDeclaration
LA | [19 empty] | Process
Screen Design
Screen ID |  |  |  |  | II.1A01 |  | Function name |  |  |  |  | Register business information (DN) | [7 empty] | Create Date |  |  |  |  | Creator
[20 empty] | Update Date |  |  |  |  | Updater
1. Overview
Doanh nghiệp cần tìm kiếm khóa học cho các nhân viên sẽ phải tiến hành đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản, sau khi đã đăng ký hoặc có sẵn tài khoản thì tiến hành đăng nhập và
đăng ký các thông tinh của doanh nghiệp
2. Screen design
1) Layout
Business Information Declaration
|  |  |  | Enter your Business Name* | [12 empty] | (1)
|  |  |  | Enter your Tax Identification Number* | [8 empty] | (2)
|  |  |  | Enter your Street Address* | [12 empty] | (3)
|  | (4) |  | Country* |  | Viet Nam |  | 6 | (5) | City* |  |  | Thu Duc |  |  | 6 |  |  |  | Các comboBox sẽ mở ra để tiến hành các lựa chọn
|  | (6) |  | Ward* |  |  |  | 6 | (7) | District* | [5 empty] | 6
Other Contact Information (if applicable)
(8)
|  |  |  | Note: Fields marked with * are required! | [7 empty] | (9)
Khi ấn vào sẽ di chuyển đến giao diện form Email Confirmation
2.2 Detail screen items
|  | # |  | Item name |  |  |  | Control |  |  | Data type |  |  | I/O | Mandatory |  | Default Value | Data range |  |  | Item size |  | Description
1
2
3
7
3. Processing
| 1) | Init
|  | # |  | Item name |  |  |  | Control |  |  | Data type |  |  | I/O | Mandatory |  | Default Value |  | Range Value |  | Max length | Item size |  | Description |  | 2) | Events
|  | 1 |  | Business name textbox |  |  |  | TextBox |  |  | text |  |  | I | x | [5 empty] | 100 |  |  | Nơi nhập tên doanh nghiệp cần khai báo |  |  | 2.1) Dữ liệu hiển thị trong Country Combobox: |  |  | 2.3) Dữ liệu hiển thị trong Ward Combobox:
[28 empty] | Là danh sách attribute quốc gia được load từ bảng Data. |  |  | Là danh sách attribute các phường được load từ bảng Data.
|  | 2 |  | Tax Identification Number textbox |  |  |  | TextBox |  |  | text |  |  | I | x | [5 empty] | 100 |  |  | Nơi nhập mã số thuế cần khai báo |  |  |  | Combobox: |  |  | Combobox: ví dụ ở Country Combobox đã chọn Vietnam và City Combobox đã chọn Thủ Đức
[29 empty] | Vietnam (+84) |  |  | Linh Xuân
|  | 3 |  | Street Address textbox |  |  |  | TextBox |  |  | text |  |  | I | x | [5 empty] | 100 |  |  | Nơi nhập tên đường cần khai báo |  |  |  |  | United States (+1) |  |  | Bình Thọ
[29 empty] | Japan (+81) |  |  | Trường Thọ
|  | 4 |  | Country name Combobox |  |  |  | ComboBox |  |  | text |  |  | I | x |  | Giá trị lấy trong cơ sở dữ liệu |  |  |  | 100 |  |  | Nơi chọn tên quốc gia cần sửa |  |  |  |  | United Kingdom (+44) |  |  | Linh Chiểu
[29 empty] | Germany (+49) |  |  | Hiệp Bình Phước
|  | 5 |  | City name Combobox |  |  |  | ComboBox |  |  | text |  |  | I | x |  | Giá trị lấy trong cơ sở dữ liệu |  |  |  | 100 |  |  | Nơi chọn tên thành phố cần sửa |  |  |  |  | Australia (+61) |  |  | Linh Tây
|  | 6 |  | Ward name Combobox |  |  |  | ComboBox |  |  | text |  |  | I | x |  | Giá trị lấy trong cơ sở dữ liệu |  |  |  | 100 |  |  | Nơi chọn tên phường cần sửa |  | 2.2) Dữ liệu hiển thị trong City Combobox: |  |  |  | 2.4) Dữ liệu hiển thị trong Ward Combobox:
[28 empty] | Là danh sách attribute các thành phố được load từ bảng Data. |  |  | Là danh sách attribute các phường được load từ bảng Data.
|  | 7 |  | District name Combobox |  |  |  | ComboBox |  |  | text |  |  | I | x |  | Giá trị lấy trong cơ sở dữ liệu |  |  |  | 100 |  |  | Nơi chọn tên quận cần sửa |  |  |  | Combobox: ví dụ ở Country Combobox đã chọn Vietnam |  |  | Combobox: ví dụ ở Country Combobox đã chọn Vietnam và City Combobox đã chọn Thủ Đức
[29 empty] | Hà Nội |  |  | Quận 1
|  | 7 |  | Description Other Contact Information textArea |  |  |  | TextArea |  |  | text |  |  | I | [6 empty] | 100 |  |  | Nơi nhập thông tin liên hệ khác cần sửa |  |  |  |  | Hồ Chí Minh |  |  | Quận 2
[29 empty] | Đà Nẵng |  |  | Quận 3
[29 empty] | Cần Thơ |  |  | Quận 4
[29 empty] | Hải Phòng |  |  | Quận 5
[29 empty] | Nha Trang |  |  | Quận 6
[26 empty] | 2.5) |  | Confirm via email button
Khi người dùng nhấn vào, hệ thống sẽ gửi request tới server đểupdate thông tin được cung cấp ở bên trên.
4. Database mapping
| # |  | Item name |  |  |  | Mapping table | [9 empty] | Description
1
2
3
4
5
6
7
CONFIRM VIA EMAIL